BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Proses penyusunan renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara meliputi:

- Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;

- Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;

- Penyusunan rancangan  Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;

- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

- Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; dan

- Penetapan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, UKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten JeparaKabupaten

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD Provinsi, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Restra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara diuraikan sebagai berikut; Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan memperhatikan Renstra K/L.

1.2 	Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara;

- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043;

- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045;

- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

- Peraturan Bupati Jepara Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Kabupaten Jepara.

  - Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut:

- Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah ;

- Menjadi acuan kerja  Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam upaya pembangunan daerah bidang urusan koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi ;

- Menjadi acuan untuk penilaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

  - Sistematika Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I     PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

  - Landasan Hukum

  - Maksud dan Tujuan

  - Sistematika Penulisan

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

  - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2    Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III   TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1   Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2   Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3   Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4  Arah Kebijakan  Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB V     PENUTUP

BAB  II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

  - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

    - Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

      - Dasar Hukum Pembentukan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, dan Peraturan Bupati  Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Kabupaten Jepara.

      - Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas;

- Sekretariat, yang membawahi;

- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Bidang Koperasi, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;

- Bidang Usaha Kecil Menengah, yang membawahi;

  - Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha;

  - Seksi Perlindungan dan Pendampingan Usaha.

- Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang membawahi;

  - Seksi Transmigrasi;

  - Kelompok Jabatan Fungsional;

- UPTD;

- Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan OrganisasiDinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatencJeparacsebagai berikut:

Kepala Dinas

Sekretariat Dinas

Sub  Bag

Perencanaan, Evaluasidan Keuangan

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Kel Jab. Fungsional

Bidang Nakertrans

Bidang UKM

Bidang Koperasi

Seksi

Transmigrasi

Seksi

Pemasaran dan Jaringan Usaha

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi

Perlindungan dan Pendampingan Usaha

UPTD

      - Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi  :

- Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;

- Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;

- Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Kabupaten Jepara sebagai berikut:

- Kepala Dinas

Tugas:

Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

- Sekretariat

    - Tugas:

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi; keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas.

Fungsi:

- pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Dinas;

- pengkoordinasiaan kegiatan Dinas;

- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan  masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;

- pengkoordinasiaan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

- pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkungan Dinas;

- pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi di lingkungan Dinas;

- pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

- Bidang Koperasi

- Tugas:

Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi bidang koperasi.

- Fungsi:

- Penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha proses pendirian, perubahan dan atau pembubaran koperasi;

- Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada koperasi;

- Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penilaian pembiayaan dan simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan ;

- Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah;

- Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Akta, Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah;

- Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Daerah;

- pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi di tingkat Daerah;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang koperasi dan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;

- koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;

- penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Koperasi;

- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sesuai fungsinya.

- Bidang Usaha Kecil Menengah

- Tugas:

Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasiaan, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang pemasaran dan jaringan usaha serta perlindungan dan pendampingan usaha.

- Fungsi:

- Penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM);

- Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang industri, perdagangan dan aneka usaha;

- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidangproduksi dan pemasaran di dalam negeri maupunluar negeri, sumber daya manusia, teknologi serta pengembangan kemitraan;

- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM);

- Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan;

- pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi;

- fasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di tingkat Daerah meliputi: Kredit perbankan; lembaga bukan bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; Jenis pembiayaan lain;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM);

- koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;

- penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM);

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai fungsinya.

- Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Tugas:

Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan syarat kerja serta  transmigrasi.

- Fungsi:

- Penyusunan rencana, program, pembinaan dan penyuluhan dibidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

- Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;

- koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk PenyediaanI nstruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;

- pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK);

- penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi;

- pelaksanaan Konsultasi Produktivitas di Perusahaan Kecil;

- pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;

- penyelenggaraan program pemagangan bagi calon tenaga kerja;

- konsultasi tentang penyusunan analisis jabatan kepada perusahaan atau instansi;

- perencanaan tenaga kerja mikro/makro;

- fasilitasi Pelayanan Antar kerja melalui penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, Konseling dan test psikologi, Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan serta Pendayagunaan Tenaga KerjaKhusus (lansia dan wanita);

- pengawasan dan Pengendalian LPTKS serta penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan menyediakan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi;

- pengelolaan Informasi Pasar Kerja melalui pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online, melaksanakan pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja melalui Job Fair & Bursa Kerja;

- pembinaan dan penerbitan Tanda Daftar BKK (Bursa Kerja Khusus) pada satuan lembaga pendidikan menengah kejuruan, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja;

- fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui system antar kerja lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar Negara;

- pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) dengan meningkatkan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna;

- penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran, pemberian rekomendasi paspor dan penerbitan ID CPMI dengan melakukan verifikasi data dan wawancara CPMI dan keluarga serta pembinaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang merekrut di wilayah Kabupaten Jepara;

- pengendalian, pemantauan dan pengawasan dibidang kesempatan kerja melalui program terapan teknologi tepat guna, pembentukan wirausaha baru dan tenaga kerja mandiri serta kegiatan padat karya infrastruktur dan produktif;

- pembinaan, monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja Asing di wilayah Kabupaten Jepara & serta pengendalian penggunaan TKA pada perusahaan pengguna TKA;

- menyiapkan bahan, perumusan kebijakan teknis dibidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja, Jaminan Sosial, Kelembagaan Hubungan Industrial, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- menyiapkan bahan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Pemagangan, Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Pencatatan PKWT;

- menyiapkan bahan Pembinaan, Pencatatan, dan Pendataan Organisasi Pengusaha, Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, LKS Bipartit dan LKS Tripartit tingkat Kabupaten ;

- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja / SerikatBuruh dan hasil pencatatan organisasi pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh skala Kabupaten;

- menyiapkan bahan penetapan keterwakilan organisasi perusahaan dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Lembaga Ketenagakerjaan Kabupaten berdasarkan hasil verifikasi;

- menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pendataan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja didalam dan diluar hubungan kerja;

- menyiapkan bahan penyusunan dan usulan upah minimum Kabupaten;

- menyiapkan bahan pembinaan penyusunan Struktur dan Skala Upah;

- menyiapkan bahan penerapan, perumusan dan pengembangan system pengupahan tingkat Kabupaten;

- menyiapkan bahan pembinaan dan pendataan Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, Mogok maupun Unjuk rasa;

- menyiapkan bahan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, Mogok maupun Unjuk rasa;

- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja yang meliputi :Syarat Kerja, Jaminan Sosial, Kelembagaan Hubungan Industrial, Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industrial;

- sosialisasi kepada calon transmigransi;

- pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala Daerah;

- penjajagan kerjasama dengan daerah lain terkait lokasi penempatan Transmigran;

- pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi;

- pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Daerah;

- peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Daerah;

- pelayanan penampungan calon transmigran skala Daerah;

- penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Daerah;

- pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Daerah;

- pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi;

- pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi;

- pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi;

- pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi;

- pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- Unit Pelaksana Teknis Dinas

- Tugas:

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjangtertentu di lingkungan Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Sumber Daya Perangkat Daerah

### Kepegawaian

Sumber daya yang mendukung kelancaran tugas kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, TenagaKerja dan Transmigrasi sebanyak 61 (enam puluh satu) orang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan ) orang  ASN dan 22 (dua puluh dua) orang Non ASN.

Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari SMP sederajat sebanyak 1 (satu) orang, SMA sederajat sebanyak 11 (sebelas) orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 4 (empat) orang, Sarjana (S1) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 11 (sebelas) orang, sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun  2024

| NO | Tingkat Pendidikan | ASN |  | Non ASN |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | P | L | P |  |
| 1 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP Sederajat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMA Sederajat | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 4 | D3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | S1 | 8 | 11 | 5 | 10 | 34 |
| 6 | S2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Jumlah | 15 | 24 | 11 | 11 | 61 |

Gambar 2.1

Persentase Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2024

Berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan tersebut, maka perlu adanya peningkatan kemampuan dalam rangka mendukung kinerja pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pendidikan formal khususnya kepada pegawai yang lulusan SMP sampai dengan lulusan SMA sederajat.

Disamping tersebut diatas masih ada kekurangan staf yaitu untuk staf di bidang koperasi dan  seksi transmigrasi. Dalam rangka penguatan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka  pencapaian target kinerja tiap tahun Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara memaksimalkan Tenaga Honorer Lepas dengan anggaran dari pemerintah daerah dan mendapatkan bantuan  tenaga kerja yang bersumber dari kementerian Koperasi dan UKM RI sebanyak 3 (tiga) orang yang membantu dalam penyuluhan dan pembinaan koperasi.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasiterdiri dari Golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang, Golongan III sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan Golongan II sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana gambar dibawah  ini :

Gambar 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2024

Sedangkan menurut jenis kelamin pegawai di lingkungan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara terdiridari 35 (tiga puluh lima) orang laki-laki dan 26 (dua puluh enam) orang perempuan dengan proporsi sebagaimana gambar tersebut dibawah ini:

Gambar 2.3

Persentase Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2024

### Aset atau Modal

Dalam rangka mendukungkelancarantugaskegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, TenagaKerja dan Transmigrasi, telah tersedia tanah dan bangunan, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, kamera, meja untuk Eselon II, Eselon III , Eselon IV dan staf, beserta kursinya, almari, filling kabinet, komputer, laptop, printer, AC, Apar, dispenser, amplifier, LCD, proyektor, faximail, pesawat telpon dan mesin pemotong rumput sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Kondisi |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Rusak |  |
| 1 | Tanah dan Bangunan Kantor Diskopnakertrans |  |  | Luas 3.990m2 |
| 2 | Tanah dan Bangunan BLK |  |  | Luas 2.045m2 |
| 3 | Kamera | 8 | 5 | 13 |
| 4 | Kendaraan roda dua | 15 |  | 15 |
| 5 | Kendaraan roda empat | 8 |  | 8 |
| 6 | Meja Esselon II | 1 |  | 1 |
| 7 | Kursi Esselon II | 1 |  | 1 |
| 8 | Meja Esselon III | 1 |  | 1 |
| 9 | Kursi Esselon III | 4 |  | 4 |
| 10 | Meja staf | 78 | 10 | 88 |
| 11 | AC | 42 |  | 42 |
| 12 | APAR | 5 |  | 5 |
| 13 | Almari arsip | 19 |  | 19 |
| 14 | Proyektor | 4 |  | 4 |
| 15 | Filling kabinet | 52 |  | 52 |
| 16 | Amplifier | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Bangku tunggu | 7 |  | 7 |
| 18 | LCD | 2 |  | 2 |
| 19 | Mesin Fax | 1 |  | 1 |
| 20 | Komputer | 22 |  | 22 |
| 21 | Mesin pemotong rumput | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Laptop | 24 |  | 24 |
| 23 | Pesawat telpon | 1 |  | 1 |
| 24 | Meja Esselon IV | 8 |  | 8 |
| 25 | Kursi Esselon IV | 9 |  | 9 |
| 26 | Printer | 29 |  | 29 |
| 27 | Genset Generator | 1 |  | 1 |

Secara menyeluruh kondisi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  dilihat dari bangunan gedung tempat pelayanan administrasi kantor masih kurang memadai dibanding dengan frekuensi tugas pelayanan bagi masyarakat maupun yang bersifat koordinasi dibidang Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan satuan kerja lain baik yang ada di daerah maupun provinsi dan pusat. Meski dengan keterbatasan fasilitas bangunan gedung kantor, kinerja pelayanan dimaksimalkan yang didukung dengan semangat kebersamaan dan sumber daya manusia yang memadai seperti tersedianya personil pegawai yang sudah teruji kinerjanya secara professional dan kooperatif meskipun dengan sarana prasarana yang cukup terbatas.

### Unit Usaha yang Masih Operasional

Dalam pelaksanaan tugas di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dibantu oleh 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) yang melakukan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi kepada para pencari kerja usia produktif.

## Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

### Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakankondisicapaianindikator di bidang koperasi, UKM , tenaga kerja dan transmigrasi. Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

        - Urusan Koperasi dan UMKM

- Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi Aktif cenderung mengalami penurunan selama tahun 2020-2024, dari 550 koperasi (2020) menjadi 325 koperasi (2024). Hal ini disebabkan karena adanya peralihan dari data manual ke Online Data System (ODS).

Tabel 2.3

Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Jepara Tahun 2020 s.d 2024

| NO | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah koperasi aktif | 550 | 543 | 304 | 316 | 325 |
| 2 | Jumlah koperasi | 655 | 639 | 673 | 685 | 583 |
| 3 | Persentase koperasi aktif | 83,97 | 84,97 | 45,17 | 46,13 | 55,75 |

- Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 dari 78,95 di tahun 2020  menjadi 35,46 persen. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia di tahun 2020-2021, yang menyebabkan banyak koperasi yang tidak bisa memberikan pelayanan kepada anggotanya dan minimnya alokasi anggaran untuk melaksanakan penilaian Kesehatan koperasi.

Gambar 2.4

Persentase Koperasi Sehat Tahun 2020-2024

- Persentase UMKM berdaya Saing

Selama kurun waktu 5 tahun jumlah UMKM yang berdaya saing bertambah sebanyak 766 UMKM menjadi 3.129 UMKM di tahun 2024. Dengan rata-rata pertumbuhan 153 UMKM/tahun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4

Persentase UMKM yang Berdaya Saing 2020-2024

| No. | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah UMKM | 80.050 | 80.966 | 80.966 | 81.026 | 82.249 |
| 2 | Jumlah UMKM yang Berdaya Saing | 2.363 | 2.752 | 2.849 | 2.919 | 3.129 |
| 3 | Persentase UMKM yang Berdaya Saing | 2,95 | 3,4 | 3,52 | 3,60 | 3,80 |

        - Urusan Ketenagakerjaan

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Di Kabupaten Jepara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. TPAK pada tahun 2024 sebesar 71,94 persen, naik 0,37 persen poin disbanding tahun 2023. Jumlah Angkatan Kerja juga meningkat dari 679.907 orang pada tahun 2020 menjadi 688.328 pada tahun 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tabel 2.5

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

| No. | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Angkatan Kerja | orang | 679.907 | 687.284 | 700.156 | 676.472 | 688.328 |
| 2 | Jumlah penduduk 15 tahun keatas | orang | 972.376 | 988.238 | 1.003.946 | 945.137 | 956.827 |
| 3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 69,92 | 69,55 | 69,74 | 71,57 | 71,94 |

- Persentase Tenaga Kerja yang Siap Kerja

Persentase tenaga kerja yang siap kerja mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024 yaitu bertambah sebanyak 8.691 orang dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya kelulusan SMK/ SMA dan semakin banyaknya minat mereka untuk masuk ke industri sehingga pendaftaran pencari kerja meningkat.

Tabel 2.6

Persentase Tenaga Kerja yang Siap Kerja Tahun  2020-2024

| No. | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah pencari kerja terdaftar | orang | 14.137 | 18.473 | 17.094 | 17.504 | 26.195 |
| 2 | Jumlah penduduk usia kerja | orang | 972.376 | 988.238 | 1.003.946 | 945.137 | 956.827 |
| 3 | Persentase Tenaga Kerja yang Siap Kerja | % | 1,45 | 1,87 | 1,70 | 1,85 | 2,73 |

- Persentase Perselisihan Pengusaha-Pekerja yang diselesaikan

Capaian Penyelesaian kasus hubungan industrial di Jepara selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 dikategorikan baik dengan persentase rata-rata 98,68 %. Seluruh kasus perselisihan yang ada dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 3 kasus yang tidak dapat diselesaikan.

Tabel 2.7

Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan

Tahun 2020-2024

| No. | Uraian | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah kasus | kasus | 43 | 46 | 104 | 97 | 100 |
| 2 | Jumlah kasus yang diselesaikan | kasus | 43 | 43 | 104 | 97 | 100 |
| 3 | Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan | % | 100 | 93,48 | 100 | 100 | 100 |

        - Urusan Transmigrasi

- Jumlah KK yang Berangkat Transmigrasi

Pada tahun 2020-2021 tidak ada pemberangkatan transmigran karena adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia di tahun tersebut. Pada tahun 2022 ada pemberangkatan sebanyak 1 Kepala Keluarga (KK), sedangkan pada tahun 2023-2024 tidak ada pemberangkatan karena tidak adanya kuota pemberangkatan.

Gambar 2.7

Jumlah KK yang berangkat Transmigrasi

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan  Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SPM | Target IKK | Target IndikatorLainnya | Target Renstra PD Tahun ke- |  |  |  |  | Realisasi Capaian Tahun ke- |  |  |  |  | Rasio Capaian pada tahun ke- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |  |  |  | 68,80 | 68,90 | 69,00 | 70,10 | 70,30 | 69,92 | 69,55 | 69,74 | 71,57 | 71,94 | 101,63 | 100,94 | 100,07 | 102,10 | 102,33 |
| 2 | Persentase Tenaga Kerja yang siap kerja |  |  |  | 2,80 | 2,90 | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 1,45 | 1,87 | 1,7 | 1,85 | 2,73 | 51.79 | 64,48 | 54,84 | 77,08 | 94,13 |
| 3 | AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) |  |  |  | 14 | 14 | 14 | - | - | 0 | 29 | 74 | - | - | 0 | 207,14 | 528,57 | - | - |
| 4 | AKAN (Antar Kerja Antar Daerah) |  |  |  | 235 | 235 | 235 | - | - | 45 | 57 | 290 | - | - | 19,15 | 24,26 | 123,40 | - | - |
| 5 | Besaran Tenaga Kerja yang membuka usaha mandiri |  |  |  | 3,10 | 3,20 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 7,87 | 2,64 | 4,28 | 4,11 | 2,36 | 253,87 | 85,16 | 129,70 | 120,88 | 67,43 |
| 6 | Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan |  |  |  | 54,00 | 57,00 | 60 | 65 | 67 | 46,25 | 63,70 | 97,75 | 82,66 | 82,66 | 85,64 | 111,75 | 162,92 | 127,17 | 123,37 |
| 7 | Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,48 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SPM | Target IKK | Target IndikatorLainnya | Target Renstra PD Tahun ke- |  |  |  |  | Realisasi Capaian Tahun ke- |  |  |  |  | Rasio Capaian pada tahun ke- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan Pemasaran |  |  |  | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,52 | 0,62 | 0,20 | 0,32 | 0,35 | 0,56 | 0,78 | 181,81 | 266,67 | 269,23 | 107,69 | 125,81 |
| 9 | Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha |  |  |  | 84,32 | 84,69 | 85,05 | - | - | 84,12 | 86,23 | 85,59 | - | - | 99,76 | 101,82 | 100,63 | - | - |
| 10 | Persentase UKM yang berdaya saing |  |  |  | 2,53 | 2,96 | 3,41 | 3,51 | 3,61 | 2,95 | 3,4 | 3,52 | 3,6 | 3,78 | 116,60 | 114,86 | 103,23 | 102,56 | 104,71 |
| 11 | Persentase OVOP yang berkembang |  |  |  | 2,00 | 2,30 | 2,3 | - | - | 1,68 | 1,88 | 1,78 | - | - | 84,00 | 81,74 | 77,39 | - | - |
| 12 | Persentase UMKM yang berkembang kearah mandiri |  |  |  | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,76 | 1,86 | 1,37 | 1,53 | 1,61 | 2,00 | 2,25 | 124,55 | 137,84 | 143,75 | 113,64 | 120,97 |
| 13 | Persentase Koperasi yang telah mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) |  |  |  | 58,26 | 59,96 | 61,63 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 171,64 | 166,78 | 162,26 | - | - |
| 14 | Persentase Koperasi Aktif |  |  |  | 84,33 | 84,70 | 85,06 | 45 | 47 | 83,97 | 84,98 | 45,17 | 46,13 | 55,75 | 99,57 | 100,33 | 53,14 | 102,51 | 118,62 |
| 15 | Jumlah transmigran umum |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 16 | Tingkat Pengangguran Terbuka |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,85 | 3,6 | 6,7 | 4,23 | 4,10 | 3,35 | 3,34 | -23,33 | 59 | 63,33 | 101,3 | 108,99 |
| 17 | Persentase Koperasi sehat |  |  |  | 87,65 | 87,86 | 87,81 | 76 | 78 | 78,95 | 75,19 | 61,37 | 78,70 | 35,46 | 90,07 | 85,58 | 69,89 | 100,9 | 45,46 |
| 18 | Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil |  |  |  | 1,30 | 1,40 | 1,45 | - | - | 1,35 | 1,42 | 1,45 | - | - | 103,85 | 101,43 | 100 | - | - |
| 19 | Rasio Wirausaha |  |  |  | - | - | - | 4,25-4,75 | 4,25-4,75 | - | - | - | 3,34 | 3,19 | - | - | - | 78,82 | 75,06 |
| 20 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan) |  |  |  | - | - | - | 59,62 | 59,62 | - | - | - | 63,64 | 65,44 | - | - | - | 106,74 | 115,58 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 20 Indikator target kinerja urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dimana pada tahun 2024 terdapat 9 indikator yang telah sesuai/ melampaui target, 5 indikator yang belum tercapai dan 6 indikator sudah tidak digunakan pada tahun 2023.

Indikator kinerja yang telah melampaui target yaitu:

          - Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 terealisasi sebesar 71,94 % dari target sebesar 70,30 %. Rasio capaian sebesar  102,33 %.

          - Indikator Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 82,66 % dari target  sebesar 67,00 %. Rasio capaian sebesar 123,37 %.

          - Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 % dari target sebesar 100 %. Rasio capaian sebesar 100 %

          - Indikator Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan Pemasaran pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0,78 % dari target sebesar 0,62 %. Rasio capaian sebesar 125,81 %.

          - Indikator Persentase UKM yang berdaya saing pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,78 % dari target sebesar 3,61 %. Rasio capaian sebesar 104,71 %.

          - Indikator Persentase UMKM yang berkembang kearah mandiri pada tahun 2024 terealisasi sebesar 2,25 % dari target sebesar 1,86 %. Rasio capaian sebesar 120,97 %.

          - Indikator Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2024 terealisasi sebesar 55,75 % dari target sebesar 47 %. Rasio capaian sebesar 118,62 %.

          - Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,34 % dari target sebesar 3,6 %. Rasio capaian sebesar 108,99 %.

          - Indikator Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)2024 terealisasi sebesar 59,62 % dari target sebesar 65,44 %. Rasio capaian sebesar 115,58 %.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja antara lain:

      - Adanya alokasi anggaran refocusing Covid-19 pada tahun 2020 yang mendukung pencapaian target program tahun 2021;

      - Pembuatan AK-1 secara online sehingga pelayanan tetap dapat dilaksanakan;

      - Adanya alokasi anggaran yang bersumber dari DAK NON FISIK sehingga mendukung capaian target urusan koperasi dan usaha kecil menengah;

      - Adanya sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan;

      - Adanya kemudahan perijinan koperasi  dan pelaku UMKM melalui OSS;

      - Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Sedangkan indikator yang belum tercapai yaitu:

      - Indikator Persentase Tenaga Kerja Siap Kerja pada tahun 2024 teralisasi sebesar 2,73 % lebih rendah dari target sebesar 2,90 %. Rasio capaian sebesar 94,14 %.

      - Indikator Besaran Tenaga Kerja yang Membuka Usaha Mandiri pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 2,36 % lebih rendah dari target sebesar 3,5 %. Rasio capaian 67,43 %.

      - Indikator Jumlah transmigran umum pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 0 Kepala Keluarga ( KK) lebih rendah dari target sebanyak 2 KK. Rasio capaian 0 %.

      - Indikator Persentase Koperasi Sehat pada tahun 2024 terealisasi sebesar 35,46  % lebih rendah dari target sebesar 78 %. Rasio capaian sebesar 45,46 %.

      - Indikator Rasio Wirausaha pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,19  % lebih rendah dari target sebesar 4,25-4,75. Rasio capaian sebesar 75,06 %.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

    - Pencari kerja yang mendaftar melalui AK-1 hanya yang bekerja di sektor formal yang mensyaratkan, sehingga banyak pekerja sektor informal tidak mendaftarkan kartu AK-1.

    - Kurangnya pemahaman kelompok usaha mikro kecil yang mempunyai usaha sejenis untuk berkembang dan bergabung menjadi badan hukum koperasi

    - Tidak adanya kuota transmigrasi.

    - Terbatasnya anggaran dan personil untuk melaksanakan penilaian Kesehatan koperasi

### 2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Tahun 2020-2024

| Program | Anggaran pada Tahunke- |  |  |  |  | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |  |  |  |  | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |  |  |  |  | Rata-rata Pertumbuhan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| Belanja | 10.386.759.000 | 7.779.827.000 | 12.087.254.200 | 10.534.725.293 | 10.645.399.853 | 9.031.065.919 | 7.013.459.033 | 10.849.344.091 | 9.833.865.779 | 9.892.283.671 | 86,95 | 90,15 | 89,76 | 93,35 | 92,93 | 51.728.170,6 | 172.243.550,4 |
| Belanja Operasi | 10.386.759.000 | 7.723.427.000 | 11.847.583.200 | 10.417.315.293 | 10.645.399.853 | 9.031.065.919 | 6.968.675.033 | 10.624.068.591 | 9.716.597.379 | 9.892.283.671 | 86,95 | 90,23 | 89,67 | 93,27 | 92,93 | 51.728.170,6 | 172.243.550,4 |
| Belanja Pegawai | 4.528.617.000 | 4.520.546.000 | 5.210.882.000 | 5.509.393.188 | 5.783.415.000 | 3.418.305.494 | 4.175.025.293 | 4.908.707.071 | 5.307.319.239 | 5.425.149.383 | 75,48 | 92,36 | 94,20 | 91,43 | 93,81 | 250.959.600 | 401.368.777,8 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.858.142.000 | 3.202.881.000 | 6.636.701.200 | 4.907.922.105 | 4.861.984.853 | 5.612.760.425 | 2.793.649.740 | 5.715.361.520 | 4.679.278.140 | 4.467.134.288 | 95,81 | 87,22 | 86,12 | 95,34 | 91,88 | -199.231.429,4 | -229.125.227,4 |
| Belanja Modal | 0 | 56.400.000 | 239.671.000 | 117.410.000 | 0 | 0 | 44.784.000 | 225.275.500 | 117.268.400 | 0 | 0 | 79,40 | 93,99 | 99,88 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja modal peralatan dan mesin | 0 | 56.400.000 | 239.671.000 | 117.410.000 | 0 | 0 | 44.784.000 | 225.275.500 | 117.268.400 | 0 | 0 | 79,40 | 93,99 | 99,88 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja modal asset tetap lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2021-2024 realisasi belanja pegawai sudah baik yaitu mencapai 90 %, kecuali pada tahun 2020 realisasi belanja di bawah 90 %, 86,95 % (tahun 2020).  Hal yang menyebabkan rendahnya capaian tersebut adalah adanya ASN yang pensiun dan mutasi.

Rasio antara realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa selama kurun waktu 2020-2024 sudah baik yaitu diatas 90 %, kecuali pada tahun 2021 sebesar 87,22 % dan pada tahun 2022 sebesar 86,12 %. Faktor-faktor  yang menyebabkan capaian realisasi dibawah 90 % adalah:

    - Anggaran untuk Pelatihan di UPT BLK yang dibiayai dari dana DBHCHT sebesar Rp. 225.000.000,-tidak dapat dilaksanakan karena kriteria peserta sesuai PMK Nomor 206/PMK.07/2020 dan pendaftar tidak memenuhi kuota kelas pelatihan;

    - Anggaran program pembangunan Kawasan transmigrasi hanya terealisasi Rp. 1.050.000,- (7,55 %) dari alokasi anggaran Rp. 13.908.000,- dikarenakan tidak adanya pemberangkatan transmigran.

Selama tahun 2020-2024  alokasi anggaran pelayanan PD mengalami fluktuatif tergantung kemampuan keuangan daerah, akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2020 pada tahun 2024 alokasi anggaran mengalami kenaikan menjadi  Rp. 10.645.399.853,- dari Rp. 10.386.759.000,-.

Rata-rata  pertumbuhan alokasi anggaran selama periode 2020-204 adalah   Rp. 51.728.170,6,-. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mampu melaksanakan kinerja pelayanan yang diampu dalam bidang Koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi dengan keterbatasan anggaran yang ada.

    - Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksankan program pembangunan adalah pencari kerja, Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pra/Purna Penempatan, Tenaga Kerja, Pengusaha, Tenaga Kerja Asing (TKA), Perusahaan, Pelaku UMKM, Gerakan Koperasi dan Calon Transmigran.

    - Mitra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara bermitra dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, BKK, Instruktur Swasta, LP-POM MUI, Lembaga Keuangan, Toko Retail Modern, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi Wilayah Pati, dan DPMPTSP Kabupaten Jepara.

  - Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1  Permasalahan Perangkat Daerah

### 2.2.1.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada lima tahun mendatang Dinas Koperasi, UKM, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya peran anggota Koperasi dalam berpartisipasi aktif terhadap kegiatan dan usaha koperasi;

- Masih rendahnya SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi yang berkualitas;

- Masih rendahnya minat generasi muda untuk berperan aktif terhadap koperasi;

- Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan pelaksanaan regulasi perkoperasian;

- Lemahnya kelembagaan pada Usaha Mikro Kecil;

- Lemahnya menejemen Usaha Mikro Kecil;

- UMKM belum memanfaatkan pemasaran digital dengan maksimal;

- Masih terbatasnya akses informasi KUMKM terhadap permodalan dan sumber-sumber pembiayaan;

- Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM;

- Rendahnya inovasi produk UMKM;

- Masih rendahnya kompetensi para pencari kerja;

- Masih banyaknya pengangguran yang belum tertampung di dunia kerja;

- Latar belakang pendidikan masyarakat yang tidak sesuai dengan lowongan kerja;

- Lowongan kerja yang ada tidak dapat dipenuhi oleh pencari kerja, karena terbatasnya skill yang dimiliki pencari kerja atau skill yang dimiliki tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;

- Jumlah penganggur berpendidikan menengah dan tinggi relative lebih besar dibandingkan dengan jumlah penganggur yang berpendidikan rendah;

- Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat buruh akan hak dan kewajiban mereka dalam hubungan industrial;

- Masih adanya kasus PHK di perusahaan.

Adapun Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 4 (empat) tahun mendatang Dinas Koperasi, UKM, tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- Adanya peluang sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Biro Urusan Koperasi UKM Setda Provinsi, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah), Kementerian Koperasi RI, Kementerian  UKM RI, Kementerian Tenaga Kerja RI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

- Harmonisasi hubungan antar Bidang dan Seksi dalam Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- Perkembangan teknologi informasi (TI) menghadirkan inovasi dalam berusaha dan memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang KUMKM;

- Potensi Pariwisata yang semakin dapat diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja;

- Masih adanya peluang para pengangguran untuk bekerja di Perusahaan karena setiap perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang banyak;

- Tertanganinya permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan;

- Terjaminnya tenaga kerja melalui jaminan kesehatan dan jamsostek;

- Terbinanya para masyarakat yang menganggur melalui beberapa jenis pelatihan;

- Masih adanya peluang untuk penjajagan penempatan calon transmigran ke Sulawesi dan NTT maupun Maluku, selain Sumatera dan Kalimantan.

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah cukup mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jepara dan pemangku kepentingan yang siap bersama masyarakat untuk mengeliminir dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Dengan kekuatan dan peluang yang ada baik dari Pemerintah khususnya Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  bersama pemangku kepentingan, permasalahan tersebut perlu diidentifikasi melalui pola perencanaan yang matang strategis, tepat sasaran dan tepat waktu dengan pengawalan penguatan regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Hasil identifikasi permasalahan yang menjadi isu strategis di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara secara makro dapat dirumuskan, sebagai berikut :

- Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;

- Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah dan kegiatan bidang;

- Kurangnya SDM yang dimiliki dinas;

- Lemahnya kualitas SDM yang ada di dinas;

- Kurangnya tenaga pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;

- Kurangnya tenaga fungsional pengantar kerja, mediator dan instruktur.

## Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “ Bersama    Membangun    Kabupaten    Jepara    Yang    Makmur, Unggul, Lestari, Dan Religius “.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan usaha.

- Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar yang terjangkau dan berkualitas.

- Membangun infrastruktur ekonomi, pariwisata, dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

- Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri furnitur dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

- Mewujudkan masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mendukung pencapaian misi ke 4 yaitu  Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri furnitur dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur, dengan sasaran Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Unggul.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 2.10

Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Visi : Bersama Membangun Kabupaten Jepara Yang Makmur, Unggul, Lestari, Dan Religius Misi: Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri furnitur dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan | - Masih lemahnya SDM Pengelola Koperasi. - Akses permodalan bagi koperasi masih rendah. - Masih lemahnya koperasi dalam upaya mengakses pasar karena promosi, informasi dan pemasaran produk unggulan rendah. - Lemahnya akses kemitraan antar koperasi. - Lemahnya managemen koperasi. - Rendahnya tehnologi, organisasi dan manajemen koperasi. - Masih lemahnya SDM Pengelola UKM. - Daya kreasi dan inovasi pengelola UKM rendah berakibat pada produktifitas yang rendah; - Lemahnya pemasaran, promosi dan informasi produk. - Lemahnya managemen UKM. - Lemahnya akses permodalan. - Terbatasnya kemampuan teknologi produksi dan peralatan. - Terbatasnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan melalui hubungan industrial dengan pembinaan dan pengawasan. - Masih adanya pemberangkatan calon tenaga kerja indonesia-Jepara keluar negeri secara non prosedural. - Lowongan kerja yang ada tidak sesuai dengan kopentensi yang tersedia. - Belum semua pencari kerja mengetahui cara mendapatkan informasi tentang lowongan kerja di perusahaan. - Terbatasnya petugas antar kerja dan pejabat fungsional pengantar kerja. - Kurangnya mediator perselisihan perburuhan hubungan industrial. | - Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran belum optimal. - Terbatasnya anggaran program untuk Penanganan Pengangguran dan pemberdayaan masyarakat - Terbatasnya sumber daya manusia yang memilikki sertifikat Instruktur/tenaga fungsional. - Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. | - Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM - Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait. - Banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. |
|  | Tujuan: Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur |  |  |  |
|  | Sasaran: Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Unggul. |  |  |  |

Dari visi yang dijabarkan dalam misi Pemerintah Kabupaten Jepara ada korelasinya dengan tugas pokok pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  khususnya pada misi yang ketiga tentang “Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri furnitur dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan”.

Dimana dalam penjabarannya Misi tersebut mempunyai tujuan yang melingkupi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yaitu memperluas basis pertumbuhan ekonomi wilayah dan sentra-sentra industri kecil di pedesaan dengan sasaran terciptanya basis pertumbuhan ekonomi wilayah dan sentra-sentra industri kecil di pedesaan serta pengentasan pengangguran, dengan indikator:

- Peningkatan persentase koperasi aktif.

- Peningkatan jumlah UMKM berdaya saing.

- Meminimalkan angka pengangguran.

Sedangkan misi pembangunan kabupaten Jepara terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat akan diupayakan perwujudannya dengan arah-arah kebijakan yang erat hubungannya dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut : Mendorong produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Koperasi dengan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM serta memberikan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja.

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Jepara ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jepara, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan keterkaitan antara misi Pemerintah Kabupaten Jepara dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jepara, agar  dapat tercapai dan terukur, maka akan diprioritaskan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

- Aktivasi kepada koperasi yang tidak aktif dan pembinaan serta kepada koperasi aktif;

- Meningkatkan profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UKM dalam bentuk pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan;

- Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja;

- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan ketrampilan;

- Peningkatan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial yang professional serta perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi;

## Telaahan  Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

## Telaahan Renstra  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global | - Masih rendahnya capaian Koperasi Sehat - Belum Optimalnya Pertumbuhan Usaha Mikro yang berkualitas | - Masih lemahnya SDM Pengelola Koperasi dan UKM - Rendahnya Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM - Lemahnya managemen koperasi dan UMKM - Daya kreasi dan inovasi pengelola UKM yang masih rendah Lemahnya pemasaran, promosi dan informasi produk. - Terbatasnya kemampuan teknologi produksi dan peralatan. | - Dukungan Pemerintah Pusat, Ka-bupaten/Kota, serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi. - Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM - Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait. |

Tabel 2.12

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah |  | Sebagai Faktor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. kinerja |  | - Penempatan tenaga kerja belum sesuai dengan pendidikan dan kompetensi - Kurang berfungsinya Sarana-sarana HI dan Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja | - Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran belum optimal. - Terbatasnya anggaran program untuk Penanganan Pengangguran dan pemberdayaan masyarakat. - Terbatasnya sumber daya manusia yang memilikki sertifikat Instruktur/tenaga fungsional. - Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. | - Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait. - Banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. |

Tabel 2.13

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi | Terbatasnya wilayah tujuan transmigrasi | Masih terbatasnya kuota peserta transmigran. | Banyaknya peminat transmigrasi. |

- Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14

Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Penghambat | Pendorong |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM Meningkatnya kualitas serta integrasi, sink-ronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan KUMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota | - Masih lemahnya SDM Pengelola Koperasi dan UKM - Rendahnya Akses permodalan bagi koperasi dan UKM - Lemahnya Manajemen koperasi dan UKM - Rendahnya Daya kreasi dan inovasi pengelola Koperasi UKM - Terbatasnya kemampuan teknologi produksi dan peralatan. | - Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran belum optimal. - Terbatasnya anggaran program untuk pemberdayaan Koperasi UMKM - Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. | - Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM - Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait. |

Tabel 2.15

Telaah  Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Penghambat | Pendorong |
| 1 2 3 4 | Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi | - Terbatasnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan melalui hubungan industrial dengan pembinaan dan pengawasan. - Masih adanya pemberangkatan calaon tenaga kerja indonesia-Jepara keluar negeri secara non prosedural. - Lowongan kerja yang ada tidak sesuai dengan kopentensi yang tersedia. - Belum semua pencari kerja mengetahui cara mendapatkan informasi tentang lowongan kerja di perusahaan. - Terbatasnya petugas antar kerja dan pejabat fungsional pengantar kerja. - Kurangnya mediator perselisihan perburuhan hubungan industrial. - Masih terbatasnya instruktur dan jenis pelatihan ketrampilan/kursus. | - Terbatasnya anggaran program untuk Penanganan Pengangguran dan pemberdayaan masyarakat - Terbatasnya sumber daya manusia yang memilikki sertifikat Instruktur / tenaga fungsional. - Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. | - Banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. - Adanya pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja maupun calon tenaga kerja yang difasilitasi oleh dinas |

## Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Ditinjau dari fungsi dan keperuntukannya penataan ruang didaerah Kabupaten Jepara yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2043, Bagian Kedua Kawasan Strategis  dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi  sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bangsri adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Bangsri sebagai pusat pelayanan lokal wilayah utara yang didukung kegiatan industry dengan mempertahankan ekologi kawasan sekitar;

- tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Batealit adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Batealit sebagai pusat kawasan agrowisata;

- tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Jepara adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Jepara sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata dan sentra industri;

- tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kalinyamatan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Kalinyamatan sebagai pusat pelayanan lokal wilayah selatan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa serta industri;

- tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Keling adalah  mewujudkan Kawasan Perkotaan Keling sebagai pusat konservasi, pariwisata dan industri yang berkelanjutan;

- tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Mayong adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mayong sebagai pusat kegiatan industri berkelanjutan;

- tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Mlonggo adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mlonggo sebagai pusat Kawasan strategis pariwisata berkelanjutan;

- tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Tahunan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Tahunan sebagai Kawasan perdagangan dan jasa, serta sentra industri kreatif;

- tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Welahan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Welahan sebagai Kawasan koridor pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh perdagangan dan jasa, UMKM, pariwisata, dan berketahanan pangan.

Berdasarkan telaah terhadap Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah tersebut maka Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Jepara akan berusaha ikut membantu terwujudnya sentra-sentra industri tersebut dengan program-program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi untuk pengembangan perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah tersebut serta memberikan peluang kerja bagi masyarakat usia kerja yang masih menganggur.

2.1.1.6  Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyempurnaan rumusan Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, maka penting adanya telaah terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mewujudkan Renstra yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Jepara periode 2025-2029. Untuk Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mendukung pencapaian  pembangunan yang berkelanjutan pada Pilar Ekonomi.

Tabel 2.16

Sasaran Strategis Kabupaten Jepara- Pilar Ekonomi

| Permasalahan | Isu Strategis | Sasaran Strategis |
| --- | --- | --- |
| Tujuan 8: MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTA, TENGA KERJA PENUH DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA |  |  |
| Peningkatan kompetensi dan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran | Belum optimalnya pengembangan ekonomi pada sektor industri dan pariwisata berkelanjutan | Terserapnya tenaga kerja dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan industri, pertanian dan pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat |
| Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan |  | Terciptanya sektor unggulan pariwisata dengan daya tarik yang kuat secara kolaboratif dan partisipatif serta memiliki konektivitas dengan dukungan pemasaran dan ekonomi kreati |
| Peningkatan kontribusi industri bagi ekonomi daerah dan dukungan riset |  | Terwujudnya industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah dengan dukungan infrastruktur yang memadai |

## Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan ini dilakukan dengan menggunakan metode SWOT, SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam organisasi. SWOT terdiri dari 4 (empat) faktor, yaitu:

- Strengths (kekuatan) Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi.

- Weakness (kelemahan) Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi.  Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi.

- Opportunities (peluang) Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, misalnya  kebijakan pemerintah.

- Threats (ancaman) Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisa SWOT ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya capaian koperasi sehat.

- Masih kurangnya kreatifitas pelaku UKM dalam mencipakan produk yang berkualitas

- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi oleh UKM dalam peningkatan pemasaran produk.

- Masih banyaknya lulusan pelatihan LPKS/BLK yang belum terserap oleh dunia industri dan dunia usaha

- Tenaga Kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan pendidikan dan kompetensi

- Terbatasnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui hubungan industrial.

- Belum meratanya pekerjaan dan kesejahteraan calon transmigran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

  - Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan jangka menengah Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  Tahun 2025 -2029 adalah:

- Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana Hubungan Industrial

- Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas

- Meningkatkan kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi

  - Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025 – 2029 untuk mencapai tujuan adalah:

- Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja

- Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha

- Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan

- Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi

- Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas

- Meningkatnya minat masyarakat untuk ikut transmigrasi

- Meningkatnya kualitas pelayanan  koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Tahun 2025-2029

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Kondisi Awal Tahun | Target Kinerja Sasaran |  |  |  |  |  | Target Akhir Renstra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| - 1 | Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana HI |  | - Persentase pengangguran yang ditangani | - % | - | 36,12% | 36,55% | 36,99% | 37,43% | 37,86% | 38,73% | 38,73% |
|  |  | Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja | - Persentase tenaga kerja siap kerja | - % | 2,73% | 2,09% | 2,10% | 2,11% | 2,12% | 2,13% | 2,13% | 2,13% |
|  |  | Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha | - Tingkat Partisipasi angkatan Kerja | - % | 71,94% | 71,95% | 71,96% | 71,97% | 71,98% | 71,99% | 71,99% | 71,99% |
|  |  | Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan | persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan) | - % | 13,26% | 13.45% | 13.65% | 13.85% | 14.05% | 14.25% | 14.45% | 14.45% |
|  |  | Meningkatnya minat Masyarakat untuk ikut transmigrasi | Jumlah KK yang berangkat | - KK | 0 KK | 2KK | 2KK | 2KK | 2KK | 2KK | 2KK | 12 KK |
| - 2 | Meningkatkan jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas |  | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | - % |  | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 48% |
|  |  |  | Persentase usaha mikro dan kecil | - % |  | 4,30% | 4,40% | 4,50% | 4,60% | 4,70% | 4,80% | 4,80% |
|  |  | Meningkatnya penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi | Persentase koperasi aktif | - % | 55,75% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 47% |
|  |  | Meningkatnya Usaha mikro menjadi Wirausaha | Persentase usaha mikro menjadi wirausaha | - % |  | 5,20% | 5,57% | 5,93% | 6,29% | 6,66% | 7,02% | 7,02% |
| - 3 | Meningkatkan kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi |  | Nilai KOD PD | - % | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi | Nilai SAKIP |  | 70,31 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73 |
|  |  |  | Nilai SKM |  | 83,57 | 84 | 84,7 | 85 | 85,3 | 85,5 | 85,75 | 85,75 |
|  |  |  | Nilai rata-rata kematangan inovasi |  | 50,5 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |

  - Strategi Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Strategi adalah merupakan rangkaian tahapan ataupun langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- Penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

- Penyiapan tenaga kerja siap kerja dengan dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha

- Terciptanya hubungan industrial yang kondusif

- Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan peraturan khusus koperasi

- Meningkatkan kepatuhan  koperasi dan pengawasan koperasi

- Peningkatan skala usaha bagi usaha mikro

- Menciptakan minat masyarakat untuk ikut transmigrasi

- Peningkatan kapasitas kelembagaan

  - Kebijakan Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- Membuka  BLK/LPKS dengan program/jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

- Menempatkan Tenaga kerja siap kerja dengan Mekanisme Pelayanan Antar Kerja melalui aplikasi yokerjo.jepara.go.id

- Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Monitoring pelaksanaan pembuatan/Perpanjangan PP

- Melaksanakan Sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial,jaminan sosial dan ketenagakerjaan

- Melaksanakan Sosialisasi PKWT/PKWTT, UMK, dan Monitoring Pelaksanaan THR, UMK dan Struktur Skala Upah

- Meningkatkan kualitas SDM Anggota dan Pengelola koperasi

- Pengawasan rutin dan meningkatkan pemahaman regulasi perkoperasian

- Penguatan usaha mikro melalui pendampingan perizinan usaha, pendataan, dan penguatan kelembagaan, manajemen usaha, peningkatan peluang pasar, pengembangan usaha melalui pendekatan sentra/klaster, kelompok, dan pengembangan kemitraan dengan usaha menengah dan besarMemberikan informasi dan fasilitasi kepada masyarakat usia produktif mengenai transmigrasi

- Peningkatan sarana dan prasaana aparatur

- Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan PD

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Tahun 2025 - 2029

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana HI | Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja | penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja | Membuka BLK/LPKS dengan program/jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja |
|  |  | Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha | penyiapan tenaga kerja siap kerja dengan dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha | Menempatkan Tenaga kerja siap kerja dengan Mekanisme Pelayanan Antar Kerja melalui aplikasi yokerjo.jepara.go.id |
|  |  | Meningkatnya Jumlah dan Fungsi Sarana - Sarana HI di Perusahaan | Terciptanya hubungan industrial yang kondusif | Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Monitoring pelaksanaan pembuatan/Perpanjangan PP |
|  |  |  |  | Melaksanakan Sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial,jaminan sosial dan ketenagakerjaan |
|  |  |  |  | Melaksanakan Sosialisasi PKWT/PKWTT, UMK, dan Monitoring Pelaksanaan THR, UMK dan Struktur Skala Upah |
|  |  | Meningkatnya minat Masyarakat untuk ikut transmigrasi | menciptakan minat masyarakat untuk ikut transmigrasi | Memberikan informasi dan fasilitasi kepada masyarakat usia produktif mengenai transmigrasi |
| 2 | Meningkatkan jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas | Meningkatnya penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi | Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan peraturan khusus koperasi | Meningkatkan kualitas SDM Anggota dan Pengelola koperasi |
|  |  |  | Meningkatkan kepatuhan koperasi dan pengawasan koperasi | Pengawasan rutin dan meningkatkan pemahaman regulasi perkoperasian |
|  |  | Meningkatnya Usaha mikro menjadi Wirausaha | Peningkatan skala usaha bagi usaha mikro | Penguatan usaha mikro melalui pendampingan perizinan usaha, pendataan, dan penguatan kelembagaan, manajemen usaha, peningkatan peluang pasar, pengembangan usaha melalui pendekatan sentra/klaster, kelompok, dan pengembangan kemitraan dengan usaha menengah dan besar |
| 3 | Meningkatkan kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi | Peningkatan kapasitas kelembagaan | Peningkatan sarana dan prasaana aparatur |
|  |  |  |  | Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan PD |

BAB  IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

# Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Koperasi, UKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut:

- PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA, dengan kegiatan:

          - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan subkegiatan:

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

- Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

- PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, dengan  kegiatan:

- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub kegiatan:

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan sub kegiatan:

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Sumber Daya Perizinan lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

- Konsultasi Produktivitas pada perusahaan Kecil, dengan sub kegiatan:

- Pelaksanaan Konsultasi produktivitas kepada Perusahaan Kecil

- Pengukuran  Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- Pengukuran    Kompetensi     dan    Produktivitas Tenaga Kerja

- PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, dengan kegiatan:

- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

- Pelayanan Antar Kerja

- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

- Perluasan Kesempatan Kerja

- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan sub kegiatan:

- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

- Job Fair/ Bursa Kerja

- Pelindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia

- Penyediaan Layanan Terpadu pada calon pekerja migran

- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

- Penertiban Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,dengan sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

- PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, dengan kegiatan:

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu Daerah Kab./Kota, dengan sub kegiatan:

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

- Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota, dengan sub kegiatan:

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu Daerah Kab./Kota

- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non afiliasi

- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab./Kota

- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat  Kordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Mebel

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daearah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, dengan kegiatan:

    - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

- PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI, dengan kegiatan:

    - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinkam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN, dengan  kegiatan:

    - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, dengan  kegiatan:

    - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), dengan kegiatan:

    - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku, dengan sub kegiatan:

                - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

                - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

                - Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro

                - Koordinasi dan Sinkronisaso dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

                - Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan

- PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, dengan kegiatan:

            - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan:

- Pengembangan Usaha Mikro

- PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, dengan kegiatan:

- Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan Transmigrasi yang berasal dar 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.

- Pemindahan dan penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1(satu) Daerah kabupaten/Kota Penjajagan ke calon penempatan Transmigran

- Pendaftaran,seleksi administrasi dan seleksi Teknis calon Transmigran Penduduk setempat

- Penjajagan ke calon Lokasi Penempatan Transmigran

- Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal

- Penampungan Kabupaten/Kota

- Pendampingan dari kabupaten/kota sampai lokasi

- Monitoring dan Evaluasi ke lokasi Transmigrasi

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Tahun 2025-2029

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Kode |  |  |  |  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tahun 2025 |  | Tahun 2026 |  | Tahun 2027 |  | Tahun 2028 |  | Tahun 2029 |  | Tahun 2030 |  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2030) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |  |  |
| '(1) | '(2) | '(3) | '(4) |  |  |  |  | '(5) | '(6) | '(7) | '(8) | '(9) | '(10) | '(11) | '(12) | '(13) | '(14) | '(15) | '(16) | '(17) | '(18) | '(19) | '(20) | '(21) | '(22) | '(23) |
| Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana HI |  | Persentase pengangguran yang ditangani | 2 | 07 | 02 |  |  | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja |  | 0 | 0 |  | 130.000.000 | 80 | 130.000.000 | 80 | 50.000.000 | 80 | 60.000.000 | 80 | 160.000.000 | 80 | 530.000.000 |  |  |
|  | Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja siap kerja | 2 | 07 | 02 | 2,01 |  | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja |  | 0 | 0 | 100 | 130.000.000 | 100 | 130.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 530.000.000 |  |  |
|  | Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha | Tingkat Partisipasi angkatan Kerja | 2 | 07 | 02 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro |  | 0 | 0 | 1 | 80000000 | 1 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000000 | 2 | 260.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  | Meningkatnya Jumlah dan Fungsi Sarana - Sarana HI di Perusahaan | persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan perusahaan terdaftar bpjs ketenagakerjaan) | 2 | 07 | 02 | 2,01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro |  | 0 | 0 | 20 | 50000000 | 20 | 50000000 | 20 | 50000000 | 20 | 60000000 | 20 | 60000000 | 80 | 270.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  | Meningkatnya minat Masyarakat untuk ikut transmigrasi | Jumlah KK yang berangkat | 2 | 07 | 03 |  |  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari Kerja yang dilatih | 2,51 | 1,88 | 1.601.521.200 | 1,79 | 2.340.000.000 | 1,88 | 2.460.000.000 | 1,97 | 2.580.000.000 | 2,05 | 2.745.000.028 | 2,15 | 2.875.000.000 | 2,15 | 14.601.521.228 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 201 |  | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi | 659 | 2.456 | 1.594.021.200 | 380 | 2.200.000.000 | 400 | 2.300.000.000 | 420 | 2.400.000.000 | 440 | 2.500.000.000 | 440 | 2.550.000.000 | 4096 | 13.544.021.200 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 201 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 659 | 376 | 1.594.021.200 | 220 | 900.000.000 | 240 | 950.000.000 | 260 | 1.000.000.000 | 280 | 1.050.000.000 | 280 | 1.050.000.000 | 1376 | 6.544.021.200 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 201 | 0004 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n | 0 | 0 | - | 160 | 700.000.000 | 160 | 750.000.000 | 160 | 800.000.000 | 160 | 850.000.000 | 160 | 900.000.000 | 640 | 4.000.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 201 | 0005 | Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas | 0 | 0 | - | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 4 | 3.000.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 202 |  | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan KerjaSwasta yang Dibina | 9 | 12 | 2.500.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 67.500.009 | 12 | 107.500.000 | 12 | 282.500.009 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 202 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan KerjaSwasta yang Dibina | 9 | 12 | 2.500.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 67.500.009 | 12 | 107.500.000 | 12 | 282.500.009 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 203 |  | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 19 | 12 | 2.500.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 67.500.019 | 12 | 107.500.000 | 12 | 282.500.019 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 203 | 0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 19 | 12 | 2.500.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 67.500.019 | 12 | 107.500.000 | 12 | 282.500.019 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 204 |  | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 1 | 1 | 2.500.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 45.000.000 | 4 | 45.000.000 | 17 | 197.500.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 204 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 1 | 1 | 2.500.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 45.000.000 | 4 | 45.000.000 | 17 | 197.500.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 205 |  | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 0 | 0 | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | 8 | 295.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 03 | 205 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 0 | 0 | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | 12 | 295.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 |  |  | Program Penempatan Tenaga kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | 41,29 | 41,5 | 158.500.000 | 41,79 | 470.000.000 | 42,07 | 530.000.000 | 41,36 | 590.000.000 | 42,64 | 677.500.010 | 43,41 | 752.500.000 | 43,41 | 3.178.500.010 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 201 |  | Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD,dan perluasan Kesempatan kerja | 10817 | 8300 | 146.000.000 | 8400 | 170.000.000 | 8500 | 200.000.000 | 8600 | 230.000.000 | 8700 | 287.500.010 | 8900 | 342.500.000 | 42700 | 1.376.000.010 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi | 60 | 30 | 2.000.000 | 60 | 30.000.000 | 60 | 35.000.000 | 60 | 40.000.000 | 60 | 45.000.000 | 60 | 45.000.000 | 270 | 197.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 201 | 0002 | Pelayanan antar kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 10817 | 8300 | 132.500.000 | 8400 | 50.000.000 | 8500 | 60.000.000 | 8600 | 70.000.000 | 8700 | 80.000.000 | 8900 | 90.000.000 | 42700 | 482.500.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 201 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 240 | 60 | 5.000.000 | 240 | 25.000.000 | 240 | 30.000.000 | 240 | 35.000.000 | 240 | 40.000.000 | 240 | 40.000.000 | 1020 | 175.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | 10 | 10 | 2.500.000 | 40 | 35.000.000 | 40 | 40.000.000 | 40 | 45.000.000 | 40 | 77.500.010 | 40 | 122.500.000 | 170 | 322.500.010 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 201 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 20 | 20 | 4.000.000 | 40 | 30.000.000 | 40 | 35.000.000 | 40 | 40.000.000 | 40 | 45.000.000 | 40 | 45.000.000 | 180 | 199.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 203 |  | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id) | 26195 | 20000 | 7.500.000 | 20000 | 110.000.000 | 20000 | 120.000.000 | 20000 | 130.000.000 | 60000 | 140.000.000 | 80000 | 140.000.000 | 160000 | 647.500.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 0 | 0 | - | 12 | 15.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 35.000.000 | 48 | 125.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 18473 | 20000 | 2.500.000 | 20.100 | 30.000.000 | 20.200 | 35.000.000 | 20.300 | 40.000.000 | 20.400 | 45.000.000 | 20.500 | 45.000.000 | 101.100 | 197.500.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0003 | Job Fair /Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja | 1051 | 0 | 0 | 10.000 | 80.000.000 | 10.000 | 85.000.000 | 10.000 | 90.000.000 | 10.000 | 95.000.000 | 10.000 | 95.000.000 | 40.000 | 445.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 204 |  | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan | 232 | 220 | 5.000.000 | 220 | 190.000.000 | 220 | 210.000.000 | 220 | 230.000.000 | 220 | 250.000.000 | 220 | 270.000.000 | 1100 | 1.155.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 204 | 0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | 232 | 200 | 2.500.000 | 200 | 30.000.000 | 200 | 35.000.000 | 200 | 40.000.000 | 200 | 45.000.000 | 200 | 45.000.000 | 1000 | 197.500.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 204 | 0002 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | 242 | 200 | 2.500.000 | 200 | 30.000.000 | 200 | 35.000.000 | 200 | 40.000.000 | 200 | 45.000.000 | 200 | 45.000.000 | 1000 | 197.500.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 204 | 0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | 20 | 20 | 4.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 30.000.000 | 20 | 35.000.000 | 20 | 40.000.000 | 20 | 40.000.000 | 100 | 174.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 301 |  | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerjapenyandang disabilitas | 0 | 0 | - | 5 | 25000000 | 0 | 0 | 5 | 30000000 | 0 | 0 | 5 | 35000000 | 15 | 90.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 301 | 0008 | Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas | Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerjapenyandang disabilitas | 0 | 0 | - | 5 | 25.000.000 | 0 | - | 5 | 30.000.000 | 0 | - | 5 | 35.000.000 | 15 | 90.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 305 |  | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | 187 | 256 | - | 256 | 130000000 | 256 | 140000000 | 256 | 150000000 | 256 | 160000000 | 256 | 180000000 | 1280 | 760.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 04 | 305 | 0001 | Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi | 187 | 256 | - | 256 | 130.000.000 | 256 | 140.000.000 | 256 | 150.000.000 | 256 | 160.000.000 | 256 | 180.000.000 | 1280 | 760.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 05 |  |  | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit | 100 | 100 | 23.000.000 | 100 | 270.000.000 | 100 | 295.000.000 | 100 | 330.000.000 | 100 | 405.000.000 | 100 | 445.000.000 | 100 | 1.363.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 05 | 2.01 |  | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan perusahaan terdaftar bpjs ketenagakerjaan) | 57 | 50 | 10.587.000 | 59 | 60.000.000 | 60 | 65.000.000 | 61 | 70.000.000 | 62 | 125.000.000 | 63 | 135.000.000 | 63 | 465.587.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 36 | 25 | 2.062.000 | 25 | 40.000.000 | 25 | 45.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 55.000.000 | 30 | 60.000.000 | 165 | 252.062.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | - | - | - | 2 | 20.000.000 | 3 | 30.000.000 | 4 | 40.000.000 | 5 | 50.000.000 | 6 | 60.000.000 | 20 | 200.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 7 | 5 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 57 | 50 | 10.587.000 | 59 | 60.000.000 | 60 | 65.000.000 | 61 | 70.000.000 | 62 | 125.000.000 | 63 | 135.000.000 | 63 | 465.587.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 05 | 2.02 |  | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota Kabupaten/Kota | Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan | 75 | 30 | 5.442.000 | 30 | 35.000.000 | 30 | 35.000.000 | 35 | 40.000.000 | 35 | 40.000.000 | 35 | 45.000.000 | 195 | 200.442.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 25 | 25 | 3.584.000 | 25 | 45.000.000 | 25 | 45.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 35 | 55.000.000 | 170 | 248.584.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 75 | 30 | 5.442.000 | 30 | 35.000.000 | 30 | 35.000.000 | 35 | 40.000.000 | 35 | 40.000.000 | 35 | 45.000.000 | 195 | 200.442.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 20 | - | - | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 7 | 54.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 1 | 1 | 1.325.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 6 | 301.325.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | - | 2605 | 575.341.200 | 2605 | 580.000.000 | 2605 | 580.000.000 | 2605 | 580.000.000 | 2605 | 580.000.000 | 2605 | 580.000.000 | 2605 | 3.475.341.200 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 |  |  | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Rasio peningkatan jumlah transmigran |  | 100 | 2000000 | 100 | 229.000.000 | 100 | 213.500.000 | 100 | 242.500.000 | 100 | 311.000.000 | 100 | 316.000.000 | 100 | 1.314.000.000 |  |  |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 | 2,01 |  | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah calon Transmigran yang terdaftar, terseleksi Administrasi dan teknis |  | 2 | 2000000 | 2 | 229.000.000 | 2 | 213.500.000 | 2 | 242.500.000 | 2 | 311.000.000 | 2 | 316.000.000 | 12 | 1.314.000.000 |  |  |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 | 201 | 0009 | Penjajakan ke calon lokasi penempatan transmigrans | Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan |  |  | 1.534.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 5 | 291.534.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 | 2,01 | 0013 | Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik) | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) |  |  |  | 2 | 20.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 28.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 50.000.000 | 10 | 163.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 | 2,01 | 0014 | Pengangkutan dari Desa keKabupaten/Kota | Jumlah Transmigran yangDiberangkatkan |  |  |  | 2 | 20.000.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 3.000.000 | 10 | 58.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 | 2,01 | 0015 | Penampungan Kabupaten/Kota | Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal |  |  | 466.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.000.000 | 10 | 29.466.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 | 2,01 | 0016 | Cek Kesehatan Calon Transmigran | Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran |  |  |  | 2 | 40000000 | 2 | 6000000 | 2 | 7000000 | 2 | 8000000 | 2 | 10000000 | 10 | 71.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 | 2,01 | 0017 | Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa) | Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan SebelumKeberangkatan (di Tingkat Desa) |  |  |  | 2 | 4000000 | 2 | 5000000 | 2 | 5000000 | 2 | 6000000 | 2 | 6000000 | 10 | 26.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 | 2,01 | 0018 | Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi | Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi |  |  |  | 2 | 30000000 | 2 | 40000000 | 2 | 45000000 | 2 | 50000000 | 2 | 55000000 | 10 | 220.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 | 2,01 | 0019 | Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku) | Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran |  |  |  | 2 | 20000000 | 2 | 30000000 | 2 | 30000000 | 2 | 40000000 | 2 | 50000000 | 10 | 170.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 3 | 32 | 03 | 2,01 | 0020 | Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi |  |  |  | 1 | 50000000 | 1 | 50000000 | 1 | 60000000 | 1 | 60000000 | 1 | 65000000 | 5 | 285.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
| Meningkatkan jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas |  | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | 2 | 17 | 03 |  |  | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 38% | 60.000.000 | 40% | 80.000.000 | 42% | 100.000.000 | 42% | 120.000.000 | 45% | 140.000.000 | 50% | 175.000.000 | 50% | 675.000.000 |  |  |
|  |  | Persentase usaha mikro dan kecil | 2 | 17 | 03 | 201 |  | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah pemuktahiran data koperasi |  | 150 | 60.000.000 | 155 | 80.000.000 | 160 | 100.000.000 | 165 | 120.000.000 | 170 | 140.000.000 | 175 | 160.000.000 | 175 | 660.000.000 |  |  |
|  | Meningkatnya penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi | Persentase Koperasi Aktif | 2 | 17 | 03 | 201 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan |  | 150 | 60.000.000 | 155 | 80.000.000 | 160 | 100.000.000 | 165 | 120.000.000 | 170 | 140.000.000 | 175 | 160.000.000 | 175 | 660.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  | Meningkatnya Usaha mikro menjadi Wirausaha | Persentase usaha mikro menjadi wirausaha | 2 | 17 | 04 |  |  | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi Sehat |  | 27% | 50.000.000 | 28% | 60.000.000 | 29% | 70.000.000 | 30% | 80.000.000 | 31% | 90.000.000 | 32% | 100.000.000 | 32% | 450.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 17 | 04 | 201 |  | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT |  | 125 | 50.000.000 | 130 | 60.000.000 | 135 | 70.000.000 | 140 | 80.000.000 | 145 | 90.000.000 | 150 | 100.000.000 | 150 | 450.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 17 | 04 | 201 | 0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan |  | 35 | 50.000.000 | 40 | 60.000.000 | 45 | 70.000.000 | 50 | 80.000.000 | 55 | 90.000.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 450.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 17 | 05 |  |  | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas |  | 4,6 | 250.000.000 | 6,2 | 260.000.000 | 6,9 | 270.000.000 | 7,5 | 280.000.000 | 8 | 290.000.000 | 8,5 | 220.000.000 | 8,5 | 1.570.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 17 | 05 | 201 |  | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi |  | 115 | 250.000.000 | 120 | 260.000.000 | 125 | 270.000.000 | 130 | 280.000.000 | 135 | 290.000.000 | 140 | 300.000.000 | 140 | 1.650.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 17 | 05 | 201 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian |  | 115 | 250.000.000 | 120 | 260.000.000 | 125 | 270.000.000 | 130 | 280.000.000 | 135 | 290.000.000 | 140 | 300.000.000 | 140 | 1.650.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 17 | 06 |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya |  | 25% | 40.000.000 | 30% | 50.000.000 | 35% | 60.000.000 | 40% | 70.000.000 | 45% | 80.000.000 | 50% | 90.000.000 | 50% | 390.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 17 | 06 | 201 |  | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang dilakukan pendampingan usaha |  | 15 | 40.000.000 | 20 | 50.000.000 | 25 | 60.000.000 | 30 | 70.000.000 | 35 | 80.000.000 | 40 | 90.000.000 | 40 | 390.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 17 | 06 | 201 | 0005 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota |  | 15 | 40.000.000 | 20 | 50.000.000 | 25 | 60.000.000 | 30 | 70.000.000 | 35 | 80.000.000 | 40 | 90.000.000 | 40 | 390.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 17 | 07 |  |  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran |  | 0,72% | 606.456.000 | 0,82% | 671.456.000 | 0,92% | 736.456.000 | 1,02% | 801.456.000 | 1,12% | 866.456.000 | 1,24% | 931.456.000 | 1,24 | 4.613.736.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 17 | 07 | 201 |  | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran |  | 345 | 606.456.000 | 390 | 671.456.000 | 435 | 736.456.000 | 480 | 801.456.000 | 525 | 866.456.000 | 570 | 931.456.000 | 2.745 | 4.613.736.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 17 | 07 | 2,01 | 0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro |  | 90 | 90.000.000 | 105 | 105.000.000 | 120 | 120.000.000 | 135 | 135.000.000 | 150 | 150.000.000 | 165 | 165.000.000 | 765 | 765.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 17 | 07 | 2,01 | 0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan |  | 40 | 200.000.000 | 45 | 225.000.000 | 50 | 250.000.000 | 55 | 275.000.000 | 60 | 300.000.000 | 65 | 325.000.000 | 315 | 1.575.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 17 | 07 | 2,01 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro |  | 90 | 75.000.000 | 110 | 90.000.000 | 130 | 105.000.000 | 150 | 120.000.000 | 170 | 135.000.000 | 190 | 150.000.000 | 840 | 675.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 17 | 07 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro |  | 25 | 25.000.000 | 30 | 35.000.000 | 35 | 45.000.000 | 40 | 55.000.000 | 45 | 65000000 | 50 | 75000000 | 225 | 300.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 17 | 07 | 2,01 | 0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan |  | 100 | 216.456.000 | 100 | 216.456.000 | 100 | 216.456.000 | 100 | 216.456.000 | 100 | 216.456.000 | 100 | 216.456.000 | 600 | 1.298.736.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | 17 | 08 |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri |  | 1,96% | 780.000.000 | 2,06% | 936.000.000 | 2,16% | 1.096.000.000 | 2,26% | 936.000.000 | 2,36 | 1.431.000.000 | 2,46 | 1.606.000.000 | 2,46 | 7.110.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 17 | 08 | 2,01 |  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah Usaha mikro yang naik kelas |  | 652 | 780.000.000 | 677 | 936.000.000 | 702 | 1.096.000.000 | 727 | 1.261.000.000 | 752 | 1.431.000.000 | 777 | 1.606.000.000 | 4.287 | 7.110.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | 17 | 08 | 2,01 | 0002 | Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi |  | 652 | 780.000.000 | 677 | 936.000.000 | 702 | 1.096.000.000 | 727 | 1.261.000.000 | 752 | 1.431.000.000 | 777 | 1.606.000.000 | 4.287 | 7.110.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
| Meningkatkan kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah,tenaga kerja dan transmigrasi |  | Nilai KOD PD | X | XX | 01 |  |  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran |  | 100 | 8.148.264.706 | 100 | 9.728.810.000 | 100 | 9.711.500.000 | 100 | 9.425.000.000 | 100 | 9.991.000.000 | 100 | 10.276.000.000 | 100 | 57.280.574.706 |  |  |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi | Nilai SAKIP | X | XX | 01 | 2,01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi |  | 7 | 15.000.000 | 7 | 57.000.000 | 8 | 60.000.000 | 8 | 60.000.000 | 8 | 60.000.000 | 8 | 60.000.000 | 46 | 312.000.000 |  |  |
|  |  | Nilai SKM | X | XX | 01 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 10 | 80.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  | Nilai rata-rata kematangan inovasi | X | XX | 01 | 2,01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  |  |  | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 5 | 50.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |  |  |  | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 5 | 24.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  |  |  | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 5 | 24.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |  |  |  | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 5 | 24.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |  | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 5 | 24.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah |  | 4 | 10.000.000 | 4 | 16.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 24 | 86.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | 2 | '17 | '01 | 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah |  | 14 | 7.000.000.000 | 14 | 8.000.000.000 | 14 | 8.000.000.000 | 14 | 8.000.000.000 | 14 | 8.500.000.000 | 14 | 8.500.000.000 | 14 | 48.000.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2 | '17 | '01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 41 | 7.000.000.000 | 54 | 8.000.000.000 | 54 | 8.000.000.000 | 54 | 8.000.000.000 | 54 | 8.500.000.000 | 54 | 8.500.000.000 | 54 | 48.000.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,05 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah |  | 1 | 0 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 6 | 330.000.000 |  |  |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 0 | 0 | 10 | 60.000.000 | 10 | 60.000.000 | 10 | 60.000.000 | 10 | 75.000.000 | 10 | 75.000.000 | 50 | 330.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,06 |  | Administrasi Umum PerangkatDaerah | Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah |  | 6 | 143.200.000 | 6 | 220.000.000 | 6 | 255.000.000 | 6 | 295.000.000 | 6 | 306.000.000 | 6 | 316.000.000 | 6 | 1.535.200.000 |  |  |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | 4 | 5.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 24 | 105.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  | 4 | 30.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 70.000.000 | 24 | 320.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |  | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 24 | 80.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 24 | 80.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan |  | 4 | 3.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 24 | 30.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 20 | 85.200.000 | 25 | 125.000.000 | 30 | 150.000.000 | 30 | 180.000.000 | 30 | 190.000.000 | 30 | 190.000.000 | 165 | 920.200.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,07 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 2 | 18.687.800 | 2 | 450.000.000 | 2 | 296.500.000 | 2 | 360.000.000 | 2 | 380.000.000 | 2 | 380.000.000 | 6 | 1.885.187.800 |  |  |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |  | 0 |  | 10 | 150.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 80.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 30 | 480.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |  | 2 | 18.687.800 | 25 | 300.000.000 | 5 | 246.500.000 | 10 | 280.000.000 | 10 | 280.000.000 | 10 | 280.000.000 | 62 | 1.405.187.800 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah |  | 24 | 836.810.000 | 24 | 836.810.000 | 24 | 630.000.000 | 24 | 530.000.000 | 24 | 530.000.000 | 24 | 530.000.000 | 24 | 3.893.620.000 |  |  |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 760.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  | 12 | 716.810.000 | 12 | 716.810.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 3.133.620.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara |  | 125 | 134.566.906 | 125 | 165.000.000 | 126 | 470.000.000 | 125 | 180.000.000 | 126 | 215.000.000 | 126 | 490.000.000 | 127 | 1.654.566.906 |  |  |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 25 | 64.925.800 | 25 | 65.000.000 | 25 | 70.000.000 | 25 | 80.000.000 | 25 | 90.000.000 | 25 | 90.000.000 | 25 | 459.925.800 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |  |  |  |  | 1 | 300.000.000 |  |  | 1 |  | 1 | 250.000.000 | 2 | 550.000.000 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  | X | XX | 01 | 2,09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi |  | 100 | 69.641.106 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 644.641.106 | Diskopukmnakertrans Kab. Jepara | Kab. Jepara |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.719.741.906 |  | 15.225.266.000 |  | 15.672.456.000 |  | 15.504.956.000 |  | 17.086.956.038 |  | 17.946.956.000 |  | 93.076.331.944 |  |  |

Tabel 4.2

Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| PROGRAM PRIORITAS BUPATI | KODE |  |  |  |  | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PROGRAM JEPARA KARYA | 2 | 07 | 03 |  |  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari Kerja yang dilatih | 1.605.521.200 | 1.765.000.000 | 1.885.000.000 | 2.005.000.000 | 2.125.000.000 | 2.175.000.000 |
|  | 2 | 07 | 03 | 201 |  | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi | 1.605.521.200 | 1.765.000.000 | 1.885.000.000 | 2.005.000.000 | 2.125.000.000 | 2.175.000.000 |
|  | 2 | 07 | 03 | 201 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 1.594.021.200 | 900.000.000 | 950.000.000 | 1.000.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 |
|  | 2 | 07 | 03 | 201 | 0004 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n | - | 700.000.000 | 750.000.000 | 800.000.000 | 850.000.000 | 900.000.000 |
|  | 2 | 07 | 04 |  |  | Program Penempatan Tenaga kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | 11.500.000 | 165.000.000 | 185.000.000 | 205.000.000 | 225.000.000 | 225.000.000 |
|  | 2 | 07 | 04 | 201 |  | Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD,dan perluasan Kesempatan kerja | 9.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 |
|  | 2 | 07 | 04 | 201 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 5.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
|  | 2 | 07 | 04 | 201 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 4.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
|  | 2 | 07 | 04 | 203 |  | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id) | 2.500.000 | 110.000.000 | 120.000.000 | 130.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
|  | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 2.500.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
|  | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0003 | Job Fair /Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja | 0 | 80.000.000 | 85.000.000 | 90.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 |
| UMKM NAIK KELAS | 2 | 17 | 08 |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri | 780.000.000 | 936.000.000 | 1.096.000.000 | 936.000.000 | 1.431.000.000 | 1.606.000.000 |
|  | 2 | 17 | 08 | 2,01 |  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah Usaha mikro yang naik kelas | 780.000.000 | 936.000.000 | 1.096.000.000 | 1.261.000.000 | 1.431.000.000 | 1.606.000.000 |
|  | 2 | 17 | 08 | 2,01 | 0002 | Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 780.000.000 | 936.000.000 | 1.096.000.000 | 1.261.000.000 | 1.431.000.000 | 1.606.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 2.397.021.200 | 2.866.000.000 | 3.166.000.000 | 3.146.000.000 | 3.781.000.000 | 4.006.000.000 |

  - KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja
dengan standar yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan
yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis
pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit
organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan ditetapkan guna
menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada
masyarakat.
  	Indikator kinerja pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  merupakan tolok ukur kinerja dari PD yang ingin dicapai dalam satu tujuan serta sasaran pada waktu yang telah direncanakan. Pencapaian kinerja selaras dengan tujuan dan sasaran yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMDD) Kabupaten Jepara tahun 2025-2029 dan diaktualisasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  tahun 2025-2029.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  yang berkontribusi langsung pada pencapain tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Tabel 4.3

Indikator Kinerja  Utama  Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025 – 2029

| NO | INDIKATOR | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET CAPAIAN |  |  |  |  |  | KONDISI AKHIR PADA TAHUN AKHIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 | TAHUN 2030 |  |
| 1. | Persentase pengangguran yang ditangani | % | - | 36,12% | 36,55% | 36,99% | 37,43% | 37,86% | 38,73% | 38,73% |
| 2. | Meningkatnya koperasi yang berkualitas |  |  | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 48% |
| 3. | Persentase usaha mikro dan kecil |  |  | 4,30% | 4,40 | 4,50% | 4,60% | 4,70% | 4,80% | 4,80% |

Tabel 4.4

Indikator Kinerja  Kunci  Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025 – 2029

| NO | INDIKATOR | SATUAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET CAPAIAN |  |  |  |  |  | KONDISI AKHIR PADA TAHUN AKHIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 | TAHUN 2030 |  |
| 1. | Persentase tenaga kerja siap kerja | % | 2,73% | 2,09% | 2,10% | 2,11% | 2,12% | 2,13% | 2,13% | 2,13% |
| 2. | Tingkat Partisipasi angkatan Kerja | % | 71,94% | 71,95% | 71,96% | 71,97% | 71,98% | 71,99% | 71,99% | 71,99% |
| 3. | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan perusahaan terdaftar bpjs ketenagakerjaan) | % | 13,26% | 13.45% | 13.65% | 13.85% | 14.05% | 14.25% | 14.45% | 14.45% |
| 4 | Jumlah KK yang berangkat | KK | 0 | 2KK | 2KK | 2KK | 2KK | 2KK | 2KK | 12 KK |
| 5 | Persentase Koperasi Aktif | % |  | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 47% |
| 6 | Persentase usaha mikro menjadi wirausaha | % |  | 5,20% | 5,57% | 5,93% | 6,29% | 6,66% | 7,02% | 7,02% |
| 7 | Nilai SAKIP |  | 70,31 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73 |
| 8 | Nilai SKM |  | 83,57 | 84 | 84,7 | 85 | 85,3 | 85,5 | 85,75 | 85,75 |
| 9 | Nilai rata-rata kematangan inovasi |  | 50,5 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |

BAB  V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 merupakan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menuju pada arah keberhasilan dan optimalisasi hasil kegiatan pembangunan daerah pada sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka dalam pelaksanaan kegiatannya diharapkan senantiasa konsisten terhadap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

## 5.1 PROGRAM TRANSISI

Hasil penyusunan Renstra digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2025-2029. Pada periode Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  berakhir, untuk mengisi kekosongan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang diakibatkan masa akhir jabatan Kepala Daerah, ditetapkan program kegiatan saat masa transisi tersebut yaitu:

- Melanjutkan program kegiatan tahun lalu yang belum sepenuhnya selesai, baik program kegiatan yang sumber dana dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN.

- Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja, menyediakan informasi mengenai kinerja kebijakan dan program yang digunakan.

- Menyusun Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara untuk 5 (lima) tahun ke depan.

## 5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut: ’

- Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  Tahun 2025-2029 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas  Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.

- Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  , serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik sesuai peraturan yang berlaku.

- Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara  Tahun 2025-2029 dilakukan secara periodik berdasarkan kondisi riil yang ada

- Hasil pengendalian dan evaluasi secara periodik menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor pendukung keberhasilan maupun meminimalkan faktor penghambat pencapaian kinerja.

Semoga Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun 2025-2029  dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Jepara,                   2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN JEPARA

SAMIADJI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP.19690509 199102 1 002